## 部门项目支出绩效自评表
附件1
部门项目支出绩效自评表
单位（盖章）：三穗县人民医院 |  |  |  | 填报日期：2022年7月30日 |  |  |  |  | 项目编码：
项目名称 |  |  | 2020年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]中央补助资金[第二批]
主管部门名称 |  |  | 三穗县卫健局 |  |  | 实施单位 |  |  | 三穗县人民医院
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 9.42 | 5.96 | 10 |  | 63.27% | 6.327 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 财政拨款 | 9.42 | 5.96 | 10 |  | 63.27% | 6.327
|  |  | 其中：上级补助 | 9.42 | 5.96 | 10 |  | 63.27% | 6.327
本级安排
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 进一步充实全科医生队伍建设，基层医疗卫生机构服务能力进一步提升 |  |  |  | 进一步充实全科医生队伍建设，基层医疗卫生机构服务能力进一步提升
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数 | 1人 | 1人 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 乡村医生培训人数 | 14人 | 14人 | 5 |  |  | 5
|  |  | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员人数 | 3人 | 3人 | 5 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数完成率 | 100% | 100% | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 乡村医生培训人数 | 100% | 100% | 5 |  |  | 5
|  |  | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员人数 | 100% | 100% | 5 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 2021年内完成 | 2021年内完成 | 2021年内完成 | 10 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 项目实施支付成本 | 9.42万元 | 5.96万元 | 10 |  |  | 0
0
0
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 基层医疗卫生水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 |  |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 持续性提升基层医疗卫生机构服务能力与水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  |  | 15
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | ≥92% | 94% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
……
总 分 | [8 empty] | 92.66
绩 效 自 评
| 联系人：伍玉珍 | [5 empty] | 联系电话：18386700425
注：1.绩效自评采取打分评价的方式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加分得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。